## Sheet1
包头市东河区补录2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目登记表
序号 | 项目信息 | [10 empty] | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 主管部门 | 项目绩效 | [8 empty] | 备注
| 项目名称 | 项目类别 |  |  | 施策类型 | 建设性质 | 实施地点 | 计划实施年度 | 实施单位 | 建设任务 | 实施期限 | 资金规模 | 资金筹措方式 |  |  |  | 预计受益情况 |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 群众参与 | 利益联结
|  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ | [8 empty] | 财政专项帮扶资金 | 统筹整合资金 | 其他 |  | 受益村数 | 受益人口 | 其中脱贫村 | 受益脱贫人口 | 一 | 二 | 三
1 | 河东镇留柱窑村道路硬化建设项目河东镇留柱窑村道路硬化建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 优势特色产业发展 | 到村 | 新建 | 留柱窑村 | 2026 | 河东镇人民政府 | 建设内容包括硬化村内道路长730米，宽4米，厚度10公分，共计2920平方米。 | 2026.4-2026.12 | 35.5 | 35 |  | 0.5 | 东河区民委 | 1 | 1421人 |  |  | 项目建成后，切实方便村民日常出行、有效消除道路安全隐患。 | 改善群众生产生活条件，提升各族群众幸福感获得感。 | 受益脱贫人口满意度≥96% | 通过召开村民代表大会，群众积极参项目实施，预计受益人口1421人。 | 施工期间吸纳本村村民务工就业，增加工资性收入。完工后交通便利，可促进本村集体经济项目落地，推动本村经济发展。
2 | 河东镇王大汉村物流仓储建设项目（二期） | 产业发展 | 其它产业 | 其它产业 | 到村 | 新建 | 王大汉村 | 2026 | 河东镇 人民政府 | 建设内容包括新建一栋1720平方米，高7.5米的钢结构仓储物流库房。 | 2026.4-2026.12 | 210 | 200 |  | 10 | 东河区民委 | 1 | 1245人 |  |  | 项目建成后能够带动本村10-20人实现就业，能够有效安置闲置劳动力，带动周边经济发展，预计每年可新增村集体经济收入13万元。 | 项目建成收益后，一是利用有效资金改善村民现居住条件；二是根据市场需求利用收益可以在空地上继续建造新的标准化仓库，继续增加村集体收入。 | 受益脱贫人口满意度≥96% | 通过召开村民代表大会，群众积极参项目实施，预计受益人口1245人。 | 项目建成后将从多维度健全风险防控体系，强化市场、资产管护等方面的风险管控：市场层面，提前签订长期租赁意向协议锁定基础客源、降低库房空置风险，同步拓展本地企业、物流专线等多元客户资源，并建立市场化租金调价机制，合理动态调整租金标准，稳定经营收入
3 | 河东镇下古城湾村牛肉干厂建设项目 | 产业发展 | 其它产业 | 其它产业 | 到村 | 新建 | 下古城湾村 | 2026 | 河东镇 人民政府 | 建设内容包括改建900平方米牛肉干生产食品厂及设备购置。 | 2026.4-2026.12 | 115 | 110 |  | 5 | 东河区民委 | 1 | 1893人 |  |  | 项目建成后，预计每年增加村集体经济收入6.9万元，能够带动本村5-10人实现就业，实现产业发展带动村民致富增收。 | 该项目的实施能够进一步壮大村集体经济实力。该项目采用“村集体闲置资产入股分红+政府资金支持+企业运营”的模式，企业每年支付给村集体分红，能够有效增加集体经济收入。 | 受益脱贫人口满意度≥96% | 通过召开村民代表大会，群众积极参项目实施，预计受益人口1893人。 | 项目运营后，能充分利用闲置集体资源，就地转化增值，预计每年可为村集体带来租金收入6.9万元，同时带动相关产业的发展，为村民提供5个以上就业岗位，进一步增进民生福祉、汇聚民族合力，为推动铸牢中华民族共同体意识在基层落地生根、见行见效提供坚实的民心支撑。
4 | 沙尔沁镇小巴拉盖村道路硬化工程项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 到村 | 新建 | 小巴拉盖 | 2026 | 沙尔沁镇人民政府 | 建设内容包括硬化村内道路长1000米，宽4米，共计4000平方米 | 2026.4-2026.12 | 52 | 50 |  | 2 | 东河区民委 | 1 | 6050人 |  |  | 项目建成后将改善村容村貌，方便本村及附近村民出行，受益农户2579户6050人。 | 道路硬化后，不仅可以改善村民出行条件，间接保障了农户生活的稳定性和生活质量，进一步提高劳动生产效率和生活水平,同时还为种养殖户提供更便捷的运输道路，降低运输成本，增加农产品的市场竞争力和经济效益。 | 受益人口满意度达98% | 通过召开村民代表大会，群众积极参项目实施，预计受益人口6050人。 | 该项目的建成，有利于农户增收，村民生活便利，村集体经济发展，是一项真正切切为村民谋发展、谋幸福的民生项目。对促进当地国民经济发展和人民生活水平提高有重要作用，建设该项目是十分必要的，同时也是十分紧迫的。